ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2023 г.							                № 60-3

п. Зимовники

|  | О мероприятиях Территориальной избирательной комиссии Зимовниковского района Ростовской области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва |  |
| --- | --- | --- |

Реализуя полномочия Территориальной избирательной комиссии Зимовниковского района Ростовской области, предусмотренные статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области», в целях реализации мероприятий территориальной и участковых избирательных комиссий Зимовниковского района Ростовской области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва, Территориальная избирательная комиссия Зимовниковского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Мероприятия Территориальной избирательной комиссии Зимовниковского района Ростовской области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке 
и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва (приложение).

- Главе Администрации,  главам Администраций сельских поселений Зимовниковского района Ростовской области, председателям участковых избирательных комиссий избирательных участков, участков референдума №№ 705-733:

  - В соответствии с настоящим постановлением Территориальной избирательной комиссии Зимовниковского района Ростовской области разработать мероприятия по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, назначить работников администрации, администраций сельских поселений Зимовниковского района Ростовской области, членов участковых избирательных комиссий избирательных участков, участков референдума №№ 705-733 с правом решающего голоса, ответственными за работу с данной категорией избирателей, представить информацию в Территориальную избирательную комиссию Зимовниковского района Ростовской области;

  - Работу по информированию избирателей, являющихся инвалидами, проводить в тесном взаимодействии с местными общественными организациями инвалидов, широко привлекая для этого культурно-досуговые центры, библиотеки, клубы, практикуя индивидуальные встречи и беседы;

  - Создать необходимые условия гражданам Российской Федерации, являющимся инвалидами, для реализации в полном объеме конституционного права принять участие в голосовании на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва, в одной из форм голосования: голосование в помещении для голосования на избирательном участке, голосование вне помещения для голосования в дни голосования 
08, 09 и 10 сентября 2023 года;

  - Организовать информирование граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, о реализации избирательных прав – голосование избирателей на основании заявления о включении в список избирателей 
по месту своего нахождения через портал Госуслуг, МФЦ, ТИК, УИК.

- Направить постановление главе Администрации, главам сельских поселений Зимовниковского района Ростовской области, участковым избирательным комиссиям избирательных участков, участков референдума 
№№ 705-733.

- Председателям участковых избирательных комиссий избирательных участков, участков референдума №№ 705-733 информацию о реализации настоящего постановления с приложением методических материалов, фото -видео материалов направить в Территориальную избирательную комиссию Зимовниковского района до 15 сентября 2023 года.

- Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии Зимовниковского района Ростовской области.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Территориальной избирательной комиссии Зимовниковского района Ростовской области Абрамович Людмилу Владимировну.

Председатель комиссии						Т.П. Панченко

Секретарь комиссии 							Л.В. Абрамович

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Территориальной избирательной комиссии Зимовниковского района Ростовской области

от 20.06.2023 г. № 60-2

Мероприятия

по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Участие в мероприятиях проводимых Избирательной комиссией Ростовской области направленных на реализацию избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями. | весь период | Председатель ТИК, члены ТИК с правом решающего голоса, председатели УИК |
| 2. | Утвердить состав рабочей группы по обеспечению избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва из числа представителей УСЗН Администрации Зимовниковского района, МБУ ЦСО Зимовниковского района, членов Территориальной и участковых избирательных комиссий Зимовниковского района Ростовской области, общественной организации инвалидов, специалистов Администрации, Администрации сельских поселений Зимовниковского района. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей на территориях избирательных участков Зимовниковского района, в том числе и по категориям инвалидности (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата). Составить списки инвалидов в разрезе избирательных участков по категориям инвалидам. Составить списки впервые голосующих инвалидов. Выявить адреса фактического проживания инвалидов и провести сверку их с местом регистрации. Уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях, а также местах временного пребывания (больницы). Подготовка предварительного реестра избирателей, желающих проголосовать вне помещения для голосования в дни голосования 08, 09, 10 сентября. | июль до 15 июля до 30 августа | Председатель ТИК , секретарь ТИК, председатели УИК, руководители УСЗН, МБУ ЦСО Зимовниковского района, главы Администрации, глав Администрации сельских поселений Секретарь ТИК, председатели УИК, главы Администрации, глав Администрации сельских поселений УСЗН |
| 3. | Территориальной и участковым избирательным комиссиям Зимовниковского района совместно с органами местного самоуправления провести различные мероприятия, направленные на обеспечение избирательных прав инвалидов в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва. | август-сентябрь | главы Администрации, глав Администрации председатель ТИК, председатели УИК |
| 4. | Взаимодействие Территориальной избирательной комиссии Зимовниковского района с представителями органов социальной защиты населения по рассмотрению вопросов, касающихся обеспечения избирательных прав инвалидов. | август – сентябрь | УСЗН Администрации Зимовниковского района, МБУ ЦСО Зимовниковского района, председатель ТИК, зам. председателя ТИК, секретарь ТИК |
| 5. | Размещение информации на Интернет-сайте Территориальной избирательной комиссии Зимовниковского района, в социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте», «Телеграмм» об особенностях голосования различных категорий избирателей с ограниченными физическими возможностями. | весь период | Председатель ТИК, инспектор ТИК |
| 6. | Подготовить и направить председателям, зам. председателей, секретарям и членам участковых комиссий избирательных участков, участков референдума Зимовниковского района Ростовской области методические, информационные материалы, касающихся особенностей работы с избирателями с ограниченными физическими возможностями. | август | Секретарь ТИК |
| 7. | Взаимодействие с социальными работниками, волонтёрами, которые будут задействованы в информировании о выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва, обслуживаемых ими (в том числе и на дому) инвалидов, навыкам взаимодействия и оказания помощи в ходе голосования избирателей, являющихся инвалидами. | август-сентябрь | Председатель ТИК, секретарь ТИК, социальные работники |
| 8. | Организовать работу «Горячей линии» связи в территориальной и участковых избирательных комиссиях Зимовниковского района Ростовской области, в целях получения информации по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва избирателями-инвалидами, порядка реализации их прав. | август - сентябрь | Председатель ТИК, председатели УИК |
| 9. | Совместно с администрациями сельских поселений оборудовать помещения, в которых будут голосовать инвалиды, дополнительно установить временные приспособления: перила, настилы, рельсы и т.д. Принятие мер по обеспечению доступа избирателей с инвалидностью в помещение для голосования (удобные безбарьерные подходы, доступные места парковки транспорта, достаточное уличное освещение, и иные условия, создающие удобства для избирателей с инвалидностью). | август-сентябрь | Главы Администрации, глав Администрации сельских поселений, секретарь ТИК |
| 10. | Составление «паспортов маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, в помещения для голосования» для избирателей, выразивших желание реализовать активное избирательное право в помещении для голосования. | август-сентябрь | Главы Администрации, глав Администрации сельских поселений, секретарь ТИК, председатели УИК |
| 11. | В помещениях для голосования, где предполагается голосование избирателей, являющихся инвалидами, в том числе с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, пользующихся креслами-колясками, оборудование в помещении для голосования (столы, кабины и ящики для голосования) расположить таким образом, чтобы обеспечивалась доступность для избирателей, которые пользуются креслами-колясками или имеют другие трудности при передвижении. | сентябрь | Председатели УИК |
| 12. | Проведение обследования и проверки оборудованных помещений участковых избирательных комиссий, в которых предполагается голосование избирателей, являющихся инвалидами, во взаимодействии с органами местного самоуправления, органами социальной защиты населения, общественными организациями инвалидов. Уточнение наличия специального технологического оборудования (кабины, дополнительное освещение, обеспечение участковых комиссий увеличительными стёклами (лупами), трафаретами для заполнения бюллетеня, в том числе их размещение в кабинах для тайного голосования (не менее чем в одной) и пр.), выявление потребности УИК в дополнительном оборудовании, перераспределение специального технологического оборудования в УИК по итогам уточнения сведений об избирателях, являющихся инвалидами. | август | Председатель ТИК, председатели УИК, руководители УСЗН Администрации Зимовниковского района, МБУ ЦСО Зимовниковского района, Главы Администрации, глав Администрации сельских поселений |
| 13. | Участие в работе антитеррористической комиссии в части выработки мер по обеспечению безопасного пребывания на избирательном участке и эвакуации лиц, являющихся инвалидами. | август | Председатель ТИК, председатели УИК, сотрудники ОМВД России по Зимовниковскому району |
| 14. | Провести индивидуальные беседы с инвалидами по выявлению их желания и информирования о возможных способах голосования, предусмотренных для таких категорий граждан федеральным и областным законодательством о выборах: голосование избирателей на основании заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения, голосования в дни голосования 08, 09 и 10 сентября 2023 года в помещении для голосования и вне помещения для голосования, голосование с помощью других лиц. | август-сентябрь | Секретарь ТИК, председатели УИК |
| 15. | Организация взаимодействия с государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Центральная районная больница» в Зимовниковском районе, где избиратели временно пребывают, по оказанию содействия в голосовании избирателей, являющихся инвалидами. | август-сентябрь | Секретарь ТИК, председатель УИК, ГБУ РО «ЦРБ» в Зимовниковском районе |
| 16. | Провести подворовые обходы для вручения информационных листков с разъяснением избирательных прав инвалидов, о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва, выдвинутых по единому и одномандатному избирательным округам и заверенных списках кандидатов, выдвинутые политическими партиями, адресом и контактными данными соответствующего избирательного участка и иных вопросов, касающихся избирательной кампании. Обеспечить участковые избирательные комиссии необходимыми информационными материалами. | август-сентябрь | Секретарь ТИК, председатели УИК |
| 17. | Организации волонтёрского движения для работы с инвалидами-избирателями в дни голосования до дня голосования и голосования в день голосования. | сентябрь | Председатель ТИК, председатели УИК, руководители УСЗН, МБУ ЦСО Зимовниковского района |
| 18. | Установить тесное взаимодействие с районным отделением общественной организации инвалидов, руководителями библиотечной системы, сельских Домов культуры для совместной работы по информированию избирателей, являющихся инвалидами, о подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва. | июнь - сентябрь | Секретарь ТИК, руководители сельских библиотек и Домов культуры |
| 19. | В сельских библиотеках, СДК для избирателей, являющихся инвалидами, оформить уголок избирателя по разъяснению избирательного законодательства, подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва. | июль - сентябрь | Секретарь ТИК, руководители СДК, сельских библиотек |
| 20. | Разместить на информационных стендах территориальной и участковых избирательных комиссий Зимовниковского района Ростовской области плакаты об участвующих в выборах кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва, выдвинутых по единому и одномандатному избирательным округам и заверенных списках кандидатов, выдвинутые политическими партиями, о порядке заполнения избирательных бюллетеней (выполненные крупным шрифтом). | август-сентябрь | Секретарь ТИК, председатели УИК |
| 21. | Оформить информационные стенды для избирателей в местах приема посетителей органов соцзащиты, постоянно пополняя его текущей информацией на избирательную тематику. В период избирательной кампании совместно с органами соцзащиты размещать при необходимости такие «уголки избирателя» в местах, наиболее часто посещаемых инвалидами всех категорий – поликлинике, аптеках, отделении Пенсионного фонда, МФЦ (по согласованию). | август-сентябрь | Секретарь ТИК, волонтеры, социальные работники, Молодёжный Парламент, |
| 22. | Организовать встречи членов информационной группы избирательной комиссии в общественной организации инвалидов, для разъяснения избирательных процедур, информирования о зарегистрированных кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва, выдвинутых по единому и одномандатному избирательным округам и зарегистрированных списках кандидатов, выдвинутые политическими партиями, конституционном праве участия в выборах и другой информации. | август-сентябрь | Секретарь ТИК, председатели УИК |
| 23. | Людям с ограниченными физическими возможностями в доступной форме разъяснять правила организации голосования вне помещения для голосования, голосования в течение трех дней, возможность голосования избирателей на основании заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения, правила пользования помощью других избирателей при получении и заполнении избирательных бюллетеней (работник органа соцзащиты, волонтер может выступать в качестве представителя избирателя). Обеспечение оперативного рассмотрения участковыми избирательными комиссиями письменных заявлений и устных обращений о предоставлении избирателям, являющимся инвалидами, возможности проголосовать вне помещения для голосования в дни голосования. | август-сентябрь | Секретарь ТИК, Председатели УИК |
| 24. | Направление в участковые избирательные комиссии трафаретов для избирательных бюллетеней с прорезями для отметок, использование увеличительных стекал. | сентябрь | Секретарь ТИК, председатели УИК |
| 25. | Организация предоставления транспорта для подъезда избирателей - инвалидов к избирательным участкам Зимовниковского района (в том числе для подачи заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения). | август-сентябрь | Главы Администрации, глав Администрации сельских поселений, председатели УИК |
| 26. | Для оказания помощи избирателям, являющимися инвалидами, в дни голосования пригласить на избирательные участки социальных и медицинских работников. | дни голосования | Секретарь ТИК, председатели УИК, социальные и медицинские работники |
| 27. | Осуществлять контроль за организацией и проведением голосования инвалидов в дни голосования в помещении для голосования и вне помещения для голосования: - при проведении голосования вне помещения для голосования составить сведения об избирателях, которым необходима помощь другого лица для встречи членов комиссии либо заполнения избирательного бюллетеня (находящиеся на соцобслуживании одиноко проживающие, ограниченные в движении). По просьбе такого избирателя, по согласованию с органами соцзащиты в день голосования организовать дежурство на дому закрепленного за этим инвалидом социального работника; - организовать в дни голосования участие на выборах волонтеров, социальных работников на избирательных участках, помощь которых потребуется избирателям с ограниченными физическими возможностями при оказании содействия инвалидам по их просьбе в ознакомлении с информацией о зарегистрированных кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва, выдвинутых по единому и одномандатному избирательным округам и зарегистрированных списках кандидатов, выдвинутые политическими партиями, которые включены в избирательный бюллетень, в том числе с информацией, изготовленной специально для слепых и слабовидящих избирателей, а также при необходимости сопроводить их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, организовать помощь при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования избирательного участка, и т.д.; - обеспечение оперативного рассмотрения обращений о намерениях избирателей, являющихся инвалидами, воспользоваться помощью другого лица для заполнения избирательного бюллетеня; - организация фото- и видеосъёмки голосования избирателей - инвалидов в дни голосований. | сентябрь дни голосования 08,09,10 сентября | Главы Администрации, глав Администрации сельских поселений, председатели УИК, волонтеры, социальные работники председатели УИК, волонтёры, социальные работники председатели УИК члены УИК с правом решающего голоса |
| 28. | Доведение результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва на территории Зимовниковского района Ростовской области до избирателей, являющихся инвалидами. | сентябрь | Секретарь ТИК, председатели УИК |
| 29. | Обобщение практики работы избирательных комиссий Зимовниковского района по вопросам обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва (активность участия в голосовании, в том числе вне помещения для голосования, создание условий для доступности помещений для голосования, включая технологическое оборудование, потребность в специальных трафаретах для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней и иных специальных информационных материалах в разном формате, потребность в специальном технологическом оборудовании, опыт оказания помощи в реализации активного избирательного права, в том числе силами волонтёров, опыт взаимодействия с органами и организациями по созданию условий для безбарьерной среды и оказанию помощи, др.) | сентябрь | Секретарь ТИК, председатели УИК, волонтёры, социальные работники |